## ЛСР 17 граф
Приложение №1 на выполнение работ по переводу мостового крана рег.№11162/5 г/п 5 т на радиоуправление от ___ . ________. 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:
_________________
" _____ " ________________ 2019 г.
ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Модернизации ПАО «КЗМС» (установка второй грузовой тележки) мостового крана рег. № 11162/5 г/п 5 т по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Подготовительные работы
1.1 | Изучение документации, конструкторская, технологическая проработка узлов подлежащих модернизации, разработка проекта и технологии работ по модернизации мостового крана рег. № 11162/5 г/п 5 т | календ. день | 20
Раздел 2. Монтажные работы
2.1 | Демонтаж грузовой тележки мостового крана рег.№11854/9 | календ. день | 7
2.2 | Монтаж грузовой тележки мостового крана рег.№11854/9 на мостовой кран рег.№11162/5 |  | 30
2.3 | Замена токоподводящей и управляющей кабельно-проводниковой продукции грузовой тележки №2 (11854/9) |  | 10
2.4 | Подключение второй тележки к системе радиоуправления, настройка синхронного управления механизмами подъема |  | 8
Раздел 3. Контроль
3.1 | Пусконаладочные работы | календ. день | 22
3.2 | Испытания крана
Раздел 4. Оформление документации
4.1 | Оформление исполнительной документации составление электрических и монтажных схем. | календ. день | 20
Составил: _______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Лист1
Приложение №1 на выполнение строительно-монтажных работ «Стационарные системы защиты от падения с высоты (мостовых кранов рег./ хоз.№11174/6, №18502/7, зав./рег.№7661/10, №11631/13, №12622/14) подкрановых путей» от ___ . ________. 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:
_________________
" _____ " ________________ 2019 г.
ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Техническое перевооружение ПАО «КЗМС» «Стационарные системы защиты от падения с высоты (мостовых кранов рег./ хоз.№11174/6, №18502/7, зав./рег.№7661/10, №11631/13, №12622/14) подкрановых путей» по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Подготовительные работы
1.1 | Изучение документации, конструкторская, технологическая проработка узлов подлежащих ремонту, разработка технологии ремонта (мостовых кранов рег./ хоз.№11174/6, №18502/7, зав./рег.№7661/10, рег./хоз.№11631/13, №12622/14) | чел/час | 30
Раздел 3. Ремонт кранового пути
3.1 | Оборудование кранового пути страховочными тросами по обеим осям на длине 450 м (общая длина каната 900 м). | чел/час | 990
Раздел 4. Контроль
4.1 | Визуально-измерительный контроль над ремонтом | чел/час | 80
Раздел 6. Оформление документации
6.1 | Оформление исполнительной документации | чел/час | 16
Составил: _______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)